{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,3],[23,5,23,6],[24,5,24,6],[25,5,25,6],[26,5,26,6],[27,5,27,6],[28,5,28,6],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[34,5,34,6],[35,5,35,6],[36,5,36,6],[37,5,37,6],[38,5,38,6],[39,5,39,6],[40,5,40,6],[41,5,41,6],[42,5,42,6],[43,5,43,6],[44,5,44,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年度市级财政支出绩效自评结果汇总表"]
["部门（单位）：东莞市交通投资控股集团有限公司"]
["序号","主管部门","预算单位","项目名称","自评结果","财政抽查审核结果","财政抽查审核意见"]
[1,"东莞市交控集团","国有企业","县道X886清溪九乡至东风坳升级改造工程","优","良","1.预算执行情况：市级财政年初预算金额( 0.00 )万元，实际下达预算金额( 1,666.61  )万元，实际支出金额( 1,666.61  )万元，预算执行率(100.00 )%。\n2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年完成施工1标新建段左幅路基开挖及回填施工。\n3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：年内无安全事故，足额缴纳相关规费，投诉有效解决，社会影响良好。\n4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。"]
[2,"东莞市交控集团","国有企业","县道X232线环常东路段工程","优","良","1.预算执行情况：市级财政年初预算金额( 0.00 )万元，实际下达预算金额( 5439.23 )万元，实际支出金额( 5439.23 )万元，预算执行率(100.00 )%。\n2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年完成施工1标结算，组织各类合同开展结算工作。\n3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：年内项目收尾工作有效推进，足额缴纳相关规费，投诉有效解决，社会影响良好。\n4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。"]
[3,"东莞市交控集团","国有企业","轮渡路","优","良","1.预算执行情况：市级财政年初预算金额( 0.00 )万元，实际下达预算金额(10,602.94)万元，实际支出金额( 10,602.94)万元，预算执行率(100.00 )%。\n2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年完成轮渡路高架桥、轮渡路互通桥、虎门高架桥等桥梁桩基58.9%，承台35.8%，墩柱22.4%。轮渡路旧桥拆除2座，轮渡路路堑挖方完成38万m³。\n3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：项目处于在建阶段，做到安全文明施工。\n4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。"]
[4,"东莞市交控集团","国有企业","粤财债〔2024〕54号2024年8月下旬新增专项债券资金转贷(甬莞-莞佛高速公路常平至虎门段及虎门港支线一期改扩建工程)","优","良","1.预算执行情况：市级财政年初预算金额( 0.00 )万元，实际下达预算金额(90,000.00)万元，实际支出金额( 90,000.00)万元，预算执行率(100.00 )%。\n2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：据单位填报资料反映，2024年完成莞樟路互通、龙大互通主线桥、花灯展四号桥等桥梁的桩基70%、承台30%、墩柱20%。完成花灯盏3号桥右幅拆除，莞樟路互通匝道桥拆除等工程量。\n3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：项目处于在建阶段，做到安全文明施工。\n4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。"]
[5,"东莞市交控集团","国有企业","松山湖科学城至光明科学城通道（东莞段）首期工程","优","良","1.预算执行情况：市级财政年初预算金额( 0.00 )万元，实际下达预算金额( 4,508.07 )万元，实际支出金额( 3,908.07 )万元，预算执行率( 86.69 )%。\n2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：已完成科学城首期工程全线1.857公里。\n3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：年内无安全事故，足额缴纳相关规费，投诉有效解决，社会影响良好。\n4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。"]
[6,"东莞市交控集团","国有企业","公常公路X232与莞深高速交汇点改造工程","优","良","1.预算执行情况：市级财政年初预算金额( 0.00 )万元，实际下达预算金额( 978.93)万元，实际支出金额(  978.93 )万元，预算执行率(100.00 )%。\n2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：完成电力标结算及服务类合同结算5个。\n3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：结算差异率为1.51%，顺利完成结算。\n4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。"]
[7,"东莞市交控集团","国有企业","白沙南路","优","良","1.预算执行情况：市级财政年初预算金额( 0.00 )万元，实际下达预算金额(15,300.00)万元，实际支出金额( 15,300.00)万元，预算执行率(100.00 )%。\n2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：2024年共计完成南边山隧道单洞共计620米施工。\n3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：项目处于在建阶段，做到安全文明施工。\n4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。"]
[8,"东莞市交控集团","国有企业","环莞快速路三期长安莲湖路至龙大高速路工程（西段）","优","良","1.预算执行情况：市级财政年初预算金额( 0.00 )万元，实际下达预算金额( 105,705.71)万元，实际支出金额(  105,705.71 )万元，预算执行率(100.00 )%。\n2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：完成3个合同段的开工建设。\n3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：年内无安全事故，足额缴纳相关规费，投诉有效解决，社会影响良好。\n4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。"]
[9,"东莞市交控集团","国有企业","松山湖科学城至光明科学城通道（东莞段）二期工程","优","良","1.预算执行情况：市级财政年初预算金额( 0.00 )万元，实际下达预算金额(17,554.76)万元，实际支出金额( 17,554.76)万元，预算执行率(100.00 )%。\n2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年完成项目部临时驻地建设。\n3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：项目处于在建阶段，做到安全文明施工。\n4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。"]
[10,"东莞市交控集团","国有企业","白沙南路配套工程","优","良","1.预算执行情况：市级财政年初预算金额( 0.00 )万元，实际下达预算金额(41,902.54)万元，实际支出金额( 41,902.54)万元，预算执行率(100.00 )%。\n2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：完成南边山隧道单洞计620米施工。\n3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：项目处于在建阶段，做到安全文明施工。\n4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。"]
[11,"东莞市交控集团","国有企业","环莞快速路三期莞深高速至东部快速路段工程（东段）","优","良","1.预算执行情况：市级财政年初预算金额( 0.00 )万元，实际下达预算金额( 24,985.96 )万元，实际支出金额( 24,985.96 )万元，预算执行率(100.00 )%。\n2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年完成主线桥梁及路基折合6km建设，完成4座桥梁下部结构建设。\n3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：年内无安全事故，足额缴纳相关规费，投诉有效解决，社会影响良好。\n4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。"]
[12,"东莞市交控集团","国有企业","环莞快速路北延线工程（东平大道快速化K线方案）","优","良","1.预算执行情况：市级财政年初预算金额( 0.00 )万元，实际下达预算金额(48,657.01 )万元，实际支出金额( 48,491.18)万元，预算执行率( 99.66 )%。\n2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年土建标全面施工，完成折合约1km建设。\n3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：年内无安全事故，足额缴纳相关规费，投诉有效解决，社会影响良好。\n4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。"]
[13,"东莞市交控集团","国有企业","环莞三期东段常平岗梓片区新增路网完善工程","优","良","1.预算执行情况：市级财政年初预算金额( 0.00 )万元，实际下达预算金额(2551.88)万元，实际支出金额( 2551.88)万元，预算执行率(100.00 )%。\n2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年内项目计划完成施工1标招标工作，组织施工单位进场。\n3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：项目处于在建阶段，做到安全文明施工。\n4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。"]
[14,"东莞市交控集团","国有企业","博深高速清溪出入口连接线工程","优","良","1.预算执行情况：市级财政年初预算金额( 0.00 )万元，实际下达预算金额(763.60)万元，实际支出金额( 763.60)万元，预算执行率(100.00 )%。\n2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：完成谢坑大桥建设，实现通车。\n3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：2024年施工标均已完工，施工1标结算已送审，项目收尾工作有效推进。年内无安全事故，足额缴纳相关规费，投诉有效解决，社会影响良好。\n4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。"]
[15,"东莞市交控集团","国有企业","公常路升级改造工程","优","良","1.预算执行情况：市级财政年初预算金额( 0.00 )万元，实际下达预算金额( 8,747.52 )万元，实际支出金额( 8,747.52 )万元，预算执行率(100.00 )%。\n2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：年内已开展9km里程线路建设。\n3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：年内无安全事故，足额缴纳相关规费，投诉有效解决，社会影响良好。\n4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。"]
[16,"东莞市交控集团","国有企业","环莞快速路三期与莞番高速共线段","优","良","1.预算执行情况：市级财政年初预算金额( 0.00 )万元，实际下达预算金额(  8,981.04 )万元，实际支出金额(  8,981.04  )万元，预算执行率(100.00 )%。\n2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：完成项目5.37km里程建设，实现主线通车。\n3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：年内无安全事故，足额缴纳相关规费，投诉有效解决，社会影响良好。\n4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。"]
[17,"东莞市轨道交通有限公司","国有企业","东莞市城市轨道交通2号线三期工程","良","中","1,预算执行情况:市级财政年初预算金额(0.00)万元，实际下达预算金额(97,504.09)万元，实际支出金额( 97,504.09)万元，预算执行率次(100.00 )%。\n2.产出方面:项目完成部分预期产出目标。具体情况:5座车站主体结构已封顶;虎火北左线、大金左右线洞通;火北右线、北大左右线、金光左有线、光滨左右线、港交左右线等9台盾构掘进，港澳码头站开展主体结构施工。但审计发现，土建施工2333标项目计划于2022年10月开工，实际于2024年7月开工，拖延开工近2年，并在工程未开工建设情况下预付工程款。\n3.效果方面:项目实现部分预期效益目标。具体情况:项目处于在建阶段，基本做到安全文明施工。但市计发现存在部分项目进度滞后，并不符合格关规定预付工程款。\n4.加强预算绩效管理的建议:建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保最合理、最有效的方式使用财政资金,。进一步提高财政资金使用效益。"]
[18,"东莞市轨道交通有限公司","国有企业","深江铁路滨海湾站综合交通枢纽工程","良","良","1.预算执行情况:市级财政年初预算金额(0.00 )万元，实际下达预算金额(3,484.00)万元，实际支出金额(3,484.00)万元，预算执行率(100. 00）%\n2.产出方面:项目完成部分预期产出目标。具体情况:完成勘察设计等合同签订，完成初步设计专家评审，但未完成招标进场。\n3.效果方面:项目实现部分预期效益目标。具体情况:初步设计及施工图均通过评审\n4.加强预算绩效管理的建议:建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金进一步提高财政资金使用效益。"]
[19,"东莞市轨道交通有限公司","国有企业","粤财债(2024)76号2024年10月新增专项债券资金(市轨道交通2号线车辆购置)","良","良","1.预算执行情况:市级财政年初预算金额(0.00 )万元，实际下达预算金额(2964.31)万元，实际支出金额( 2964.31)万元，预算执行率(100.00 )%\n2.产出方面:项目完成大部分预期产出目标。具体情况:已完成4列车预验收支付，已完成随车备件及专用工具到段。\n3.效果方面:项目实现大部分预期效益目标。具体情况:通过项目实施，满足人民对地铁运营安全和高质量服务要求。\n4.加强预算绩效管理的建议:建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。"]
[20,"东莞港务集团","国有企业","粤财债〔2024〕76号2024年10月新增专项债券资金转贷（广东省东莞市东莞港沙田港区四期工程）","优","良","1.预算执行情况：市级财政年初预算金额( 0.00 )万元，实际下达预算金额(12,000.00）万元，实际支出金额( 12,000.00)万元，预算执行率(100.00 )%。\n2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：2024年完成投资30555万元。\n3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：项目处于在建阶段，做到安全文明施工。\n4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。"]
[21,"东莞市交控集团","国有企业","莞樟路下穿生态园大道通道工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[22,"东莞市交控集团","国有企业","莞番高速与连马路共线段工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[23,"东莞市交控集团","国有企业","水乡地区横向通道中线工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[24,"东莞市交控集团","国有企业","美景路升级改造工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[25,"东莞市交控集团","国有企业","东平东江大桥工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[26,"东莞市交控集团","国有企业","县道X246角社大桥应急工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[27,"东莞市交控集团","国有企业","佛凹支路工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[28,"东莞市交控集团","国有企业","道滘大桥重建工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[29,"东莞市交控集团","国有企业","龙大高速公路华为终端松山湖总部园区出入口工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[30,"东莞市交控集团","国有企业","高埗镇连接市区梨川大桥工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[31,"东莞市交控集团","国有企业","三姐潭桥等8座桥梁应急抢修工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[32,"东莞市交控集团","国有企业","北王公路等七个项目环境整治工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[33,"东莞市交控集团","国有企业","县道X240厦边桥等6座桥梁应急工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[34,"东莞市交控集团","国有企业","东部快速、西部干道等项目环境整治工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[35,"东莞市交控集团","国有企业","神山大桥重建工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[36,"东莞市交控集团","国有企业","X235线九曲大桥重建工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[37,"东莞市交控集团","国有企业","X883虎门一号桥、X883虎门二号桥、X883金沙桥、X883广济桥等4座桥梁整治工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[38,"东莞市交控集团","国有企业","莲湖路改线工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[39,"东莞市交控集团","国有企业","疏港大道延长线粤晖大桥工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[40,"东莞市交控集团","国有企业","杨梅岭中桥拆除重建工程、基建工程前期工作专项-杨梅岭中桥拆除重建工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[41,"东莞市交控集团","国有企业","基建工程前期工作专项-县道X241莞长路至沁园路段改造工程","优","未纳入财政抽查范围"]
[42,"东莞市交控集团","国有企业","莞深高速石碣与环城路共线段工程","优","未纳入财政抽查范围"]